## WBS
Delay Detective 앱 개발 — WBS & 간트 차트
기간: 2026-05-11 ~ 2026-06-21 (10주차 ~ 15주차) 담당: 혜지
WBS | 태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진행% | W10 05/11-17 | W11 05/18-24 | W12 05/25-31 | W13 06/01-07 | W14 06/08-14 | W15 06/15-21
1 | 기획 & 설계 | 혜지 | 완료 | 05/11 | 05/17 | 7일 | 100% | 완료
1.1 | 기획 문서 | 혜지 | 완료 | 05/11 | 05/12 | 1.5일 | 100% | 완료
1.1.1 | 비전 문서 (00-vision.md) | 혜지 | 완료 | 05/11 | 05/11 | 0.5일 | 100% | 완료
1.1.2 | 요구사항 & MoSCoW (01-requirements.md) | 혜지 | 완료 | 05/11 | 05/12 | 0.5일 | 100% | 완료
1.1.3 | WBS & 일정표 (02-wbs.md, 04-schedule.md) | 혜지 | 완료 | 05/12 | 05/12 | 0.5일 | 100% | 완료
1.2 | 설계 문서 | 혜지 | 완료 | 05/13 | 05/15 | 3.5일 | 100% | 완료
1.2.1 | Firestore 컬렉션 스키마 | 혜지 | 완료 | 05/13 | 05/13 | 1일 | 100% | 완료
1.2.2 | Hive 박스 스키마 | 혜지 | 완료 | 05/13 | 05/13 | 0.5일 | 100% | 완료
1.2.3 | 동기화 로직 설계서 (Conflict Resolution 포함) | 혜지 | 완료 | 05/14 | 05/14 | 1일 | 100% | 완료
1.2.4 | AI 인터뷰 플로우 설계서 (턴별 프롬프트) | 혜지 | 완료 | 05/15 | 05/15 | 1일 | 100% | 완료
1.3 | 개발 환경 | 혜지 | 완료 | 05/15 | 05/17 | 2일 | 100% | 완료
1.3.1 | Flutter 프로젝트 폴더 구조 (lib/ 하위) | 혜지 | 완료 | 05/15 | 05/15 | 0.5일 | 100% | 완료
1.3.2 | Firebase 프로젝트 연결 (google-services.json) | 혜지 | 완료 | 05/16 | 05/16 | 0.5일 | 100% | 완료
1.3.3 | pubspec.yaml 의존성 세팅 완료본 | 혜지 | 완료 | 05/16 | 05/16 | 0.5일 | 100% | 완료
1.3.4 | Anthropic API 키 환경변수 설정 | 혜지 | 완료 | 05/17 | 05/17 | 0.5일 | 100% | 완료
M1 | ★ 마일스톤 — 기획 & 설계 완료 | - | 마일스톤 | - | 05/17 | - | 100% | ◆
2 | 데이터 레이어 | 혜지 | 진행중 | 05/18 | 05/24 | 9일 | 0% |  | 진행중
2.1 | 데이터 모델 | 혜지 | 진행중 | 05/18 | 05/19 | 2일 | 0% |  | 진행중
2.1.1 | Task 모델 클래스 (Hive + Firestore 공용) | 혜지 | 진행중 | 05/18 | 05/18 | 1일 | 0% |  | 진행중
2.1.2 | DelayAnalysis 모델 클래스 | 혜지 | 미시작 | 05/19 | 05/19 | 0.5일 | 0% |  | 계획
2.1.3 | SubTask 모델 클래스 | 혜지 | 미시작 | 05/19 | 05/19 | 0.5일 | 0% |  | 계획
2.2 | 로컬 저장소 (Hive) | 혜지 | 미시작 | 05/19 | 05/21 | 2일 | 0% |  | 계획
2.2.1 | Hive 박스 초기화 설정 | 혜지 | 미시작 | 05/19 | 05/19 | 0.5일 | 0% |  | 계획
2.2.2 | HiveService (태스크 CRUD) | 혜지 | 미시작 | 05/20 | 05/20 | 1일 | 0% |  | 계획
2.2.3 | 오프라인 동작 확인 테스트 케이스 | 혜지 | 미시작 | 05/21 | 05/21 | 0.5일 | 0% |  | 계획
2.3 | 클라우드 저장소 (Firebase) | 혜지 | 미시작 | 05/21 | 05/23 | 3.5일 | 0% |  | 계획
2.3.1 | Firebase Auth 설정 (익명 + 이메일) | 혜지 | 미시작 | 05/21 | 05/21 | 1일 | 0% |  | 계획
2.3.2 | FirestoreService (태스크 CRUD) | 혜지 | 미시작 | 05/22 | 05/22 | 1일 | 0% |  | 계획
2.3.3 | Timestamp 기반 Conflict Resolution 로직 | 혜지 | 미시작 | 05/22 | 05/23 | 1.5일 | 0% |  | 계획
2.4 | 동기화 | 혜지 | 미시작 | 05/23 | 05/24 | 3일 | 0% |  | 계획
2.4.1 | SyncService (Hive ↔ Firestore 동기화) | 혜지 | 미시작 | 05/23 | 05/24 | 2일 | 0% |  | 계획
2.4.2 | 네트워크 상태 감지기 (connectivity_plus) | 혜지 | 미시작 | 05/24 | 05/24 | 0.5일 | 0% |  | 계획
2.4.3 | 동기화 상태 UI 표시기 (상단 배너) | 혜지 | 미시작 | 05/24 | 05/24 | 0.5일 | 0% |  | 계획
M2 | ★ 마일스톤 — 데이터 레이어 완료 | - | 마일스톤 | - | 05/24 | - | 0% |  | ◆
3 | AI 인터뷰 시스템 | 혜지 | 미시작 | 05/22 | 05/28 | 7일 | 0% |  | 계획 | 계획
3.1 | Anthropic API 연동 | 혜지 | 미시작 | 05/22 | 05/25 | 3일 | 0% |  | 계획 | 계획
3.1.1 | AIService (HTTP 클라이언트, 대화 맥락 관리) | 혜지 | 미시작 | 05/22 | 05/22 | 1일 | 0% |  | 계획
3.1.2 | 시스템 프롬프트 템플릿 | 혜지 | 미시작 | 05/23 | 05/24 | 1일 | 0% |  | 계획
3.1.3 | AI 응답 파싱기 (공감/원인/소태스크 분리) | 혜지 | 미시작 | 05/25 | 05/25 | 1일 | 0% |  |  | 계획
3.2 | 인터뷰 플로우 | 혜지 | 미시작 | 05/25 | 05/27 | 2일 | 0% |  |  | 계획
3.2.1 | 인터뷰 시작 프롬프트 (태스크 정보 주입) | 혜지 | 미시작 | 05/25 | 05/25 | 0.5일 | 0% |  |  | 계획
3.2.2 | 후속 질문 생성 로직 (2~3턴) | 혜지 | 미시작 | 05/26 | 05/26 | 1일 | 0% |  |  | 계획
3.2.3 | 인터뷰 종료 조건 & 결과 트리거 | 혜지 | 미시작 | 05/27 | 05/27 | 0.5일 | 0% |  |  | 계획
3.3 | 분석 결과 생성 | 혜지 | 미시작 | 05/27 | 05/28 | 2일 | 0% |  |  | 계획
3.3.1 | 공감 메시지 (한 줄) 생성 로직 | 혜지 | 미시작 | 05/27 | 05/27 | 0.5일 | 0% |  |  | 계획
3.3.2 | 원인 요약 (한 줄) 생성 로직 | 혜지 | 미시작 | 05/27 | 05/27 | 0.5일 | 0% |  |  | 계획
3.3.3 | 소태스크 3개 이하 분해 로직 | 혜지 | 미시작 | 05/28 | 05/28 | 1일 | 0% |  |  | 계획
M3 | ★ 마일스톤 — AI 시스템 완료 | - | 마일스톤 | - | 05/28 | - | 0% |  |  | ◆
4 | UI 구현 | 혜지 | 미시작 | 05/25 | 05/31 | 10일 | 0% |  |  | 계획
4.1 | 공통 컴포넌트 | 혜지 | 미시작 | 05/25 | 05/26 | 2일 | 0% |  |  | 계획
4.1.1 | 앱 테마 & 색상 시스템 (theme.dart) | 혜지 | 미시작 | 05/25 | 05/25 | 0.5일 | 0% |  |  | 계획
4.1.2 | 공통 버튼 위젯 (PrimaryButton, GhostButton) | 혜지 | 미시작 | 05/25 | 05/25 | 0.5일 | 0% |  |  | 계획
4.1.3 | 태스크 카드 위젯 (지연 상태 배지 포함) | 혜지 | 미시작 | 05/26 | 05/26 | 1일 | 0% |  |  | 계획
4.2 | 주요 화면 | 혜지 | 미시작 | 05/26 | 05/31 | 6.5일 | 0% |  |  | 계획
4.2.1 | HomeScreen — 태스크 목록 + 지연 강조 | 혜지 | 미시작 | 05/26 | 05/27 | 1.5일 | 0% |  |  | 계획
4.2.2 | AddTaskScreen — 태스크 추가/편집 | 혜지 | 미시작 | 05/28 | 05/28 | 1일 | 0% |  |  | 계획
4.2.3 | InterviewScreen — AI 채팅 UI | 혜지 | 미시작 | 05/28 | 05/30 | 2일 | 0% |  |  | 계획
4.2.4 | AnalysisResultScreen — 분석 결과 화면 | 혜지 | 미시작 | 05/30 | 05/30 | 1일 | 0% |  |  | 계획
4.2.5 | HistoryScreen — 인터뷰 히스토리 | 혜지 | 미시작 | 05/31 | 05/31 | 1일 | 0% |  |  | 계획
4.3 | 상태 관리 | 혜지 | 미시작 | 05/29 | 05/31 | 3일 | 0% |  |  | 계획
4.3.1 | TaskProvider (태스크 CRUD + 지연 상태) | 혜지 | 미시작 | 05/29 | 05/29 | 1일 | 0% |  |  | 계획
4.3.2 | SyncProvider (동기화 상태 + 로그인 상태) | 혜지 | 미시작 | 05/30 | 05/30 | 1일 | 0% |  |  | 계획
4.3.3 | AIProvider (인터뷰 진행 상태 + 결과) | 혜지 | 미시작 | 05/31 | 05/31 | 1일 | 0% |  |  | 계획
M4 | ★ 마일스톤 — 중간 발표 (UI 완성) | - | 마일스톤 | - | 05/31 | - | 0% |  |  | ◆
5 | 알림 & 지연 감지 | 혜지 | 미시작 | 06/01 | 06/04 | 4일 | 0% |  |  |  | 계획
5.1 | 지연 감지 | 혜지 | 미시작 | 06/01 | 06/02 | 2일 | 0% |  |  |  | 계획
5.1.1 | 자동 감지 로직 (마감일 초과 → 상태 전환) | 혜지 | 미시작 | 06/01 | 06/01 | 1일 | 0% |  |  |  | 계획
5.1.2 | 수동 감지 UI (이거 미루고 있어요 버튼) | 혜지 | 미시작 | 06/02 | 06/02 | 0.5일 | 0% |  |  |  | 계획
5.1.3 | 지연 상태 시각화 (빨간 배지, 정렬 우선순위) | 혜지 | 미시작 | 06/02 | 06/02 | 0.5일 | 0% |  |  |  | 계획
5.2 | 푸시 알림 | 혜지 | 미시작 | 06/03 | 06/04 | 2일 | 0% |  |  |  | 계획
5.2.1 | 로컬 알림 초기 설정 (flutter_local_notifications) | 혜지 | 미시작 | 06/03 | 06/03 | 0.5일 | 0% |  |  |  | 계획
5.2.2 | D-3, D-1, D-day 스케줄러 | 혜지 | 미시작 | 06/03 | 06/04 | 1일 | 0% |  |  |  | 계획
5.2.3 | 지연 태스크 리마인더 알림 | 혜지 | 미시작 | 06/04 | 06/04 | 0.5일 | 0% |  |  |  | 계획
6 | 테스트 & QA | 혜지 | 미시작 | 06/04 | 06/07 | 6일 | 0% |  |  |  | 계획
6.1 | 단위 테스트 | 혜지 | 미시작 | 06/04 | 06/05 | 2.5일 | 0% |  |  |  | 계획
6.1.1 | HiveService 테스트 | 혜지 | 미시작 | 06/04 | 06/04 | 0.5일 | 0% |  |  |  | 계획
6.1.2 | FirestoreService 테스트 | 혜지 | 미시작 | 06/04 | 06/04 | 0.5일 | 0% |  |  |  | 계획
6.1.3 | SyncService 충돌 해결 테스트 | 혜지 | 미시작 | 06/05 | 06/05 | 1일 | 0% |  |  |  | 계획
6.1.4 | AIService 응답 파싱 테스트 | 혜지 | 미시작 | 06/05 | 06/05 | 0.5일 | 0% |  |  |  | 계획
6.2 | 통합 테스트 | 혜지 | 미시작 | 06/06 | 06/07 | 2일 | 0% |  |  |  | 계획
6.2.1 | 오프라인 → 온라인 전환 동기화 테스트 | 혜지 | 미시작 | 06/06 | 06/06 | 1일 | 0% |  |  |  | 계획
6.2.2 | AI 인터뷰 전체 플로우 테스트 (3턴 완주) | 혜지 | 미시작 | 06/07 | 06/07 | 1일 | 0% |  |  |  | 계획
6.3 | UI 자동화 테스트 (Playwright MCP) | 혜지 | 미시작 | 06/07 | 06/08 | 2.5일 | 0% |  |  |  | 계획 | 계획
6.3.1 | 태스크 CRUD 자동화 테스트 시나리오 | 혜지 | 미시작 | 06/07 | 06/07 | 1일 | 0% |  |  |  | 계획
6.3.2 | AI 인터뷰 시작~결과 화면 자동화 테스트 | 혜지 | 미시작 | 06/07 | 06/08 | 1일 | 0% |  |  |  | 계획 | 계획
6.3.3 | 동기화 상태 표시 자동화 테스트 | 혜지 | 미시작 | 06/08 | 06/08 | 0.5일 | 0% |  |  |  |  | 계획
M5 | ★ 마일스톤 — QA 완료 | - | 마일스톤 | - | 06/07 | - | 0% |  |  |  | ◆
7 | 배포 & 마무리 | 혜지 | 미시작 | 06/08 | 06/14 | 5일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.1 | 빌드 산출물 | 혜지 | 미시작 | 06/08 | 06/09 | 1.5일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.1.1 | Android APK / AAB 빌드 | 혜지 | 미시작 | 06/08 | 06/08 | 0.5일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.1.2 | iOS 아카이브 (TestFlight 업로드) | 혜지 | 미시작 | 06/09 | 06/09 | 1일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.2 | 문서 | 혜지 | 미시작 | 06/10 | 06/11 | 2일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.2.1 | README.md 최종본 (스크린샷 포함) | 혜지 | 미시작 | 06/10 | 06/10 | 0.5일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.2.2 | AUTHORING.hyeji.md v1.0 최종본 | 혜지 | 미시작 | 06/10 | 06/10 | 0.5일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.2.3 | LLM Wiki 5개 문서 완성본 | 혜지 | 미시작 | 06/11 | 06/11 | 1일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.3 | 발표 자료 | 혜지 | 미시작 | 06/12 | 06/14 | 1.5일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.3.1 | 발표 슬라이드 (Marp 마크다운) | 혜지 | 미시작 | 06/12 | 06/13 | 1일 | 0% |  |  |  |  | 계획
7.3.2 | 앱 데모 시나리오 스크립트 | 혜지 | 미시작 | 06/14 | 06/14 | 0.5일 | 0% |  |  |  |  | 계획
M6 | ★ 마일스톤 — 최종 발표 준비 완료 | - | 마일스톤 | - | 06/14 | - | 0% |  |  |  |  | ◆
🏁 | 최종 발표 | 혜지 | 미시작 | 06/15 | 06/21 | - | 0% | [5 empty] | 계획

## 범례 & 요약
상태 범례 |  | 간트 차트 범례 |  | WBS 요약
완료 | 작업 완료 (100%) | 완료 | Completed | Phase | 추정 소요 | 기간 | 주차 | 상태
진행중 | 현재 작업 중 | 진행중 | In Progress | 1. 기획 & 설계 | 5일 | 05/11~05/17 | W10 | 완료
미시작 | 아직 시작 전 | 계획 | Not Started | 2. 데이터 레이어 | 9일 | 05/18~05/24 | W11 | 진행중
마일스톤 | 단계 완료 기준점 | ◆ 마일스톤 | Milestone | 3. AI 인터뷰 시스템 | 7일 | 05/22~05/28 | W11~W12 | 미시작
|  |  |  | 4. UI 구현 | 10일 | 05/25~05/31 | W12 | 미시작
|  |  |  | 5. 알림 & 지연 감지 | 4일 | 06/01~06/04 | W13 | 미시작
|  |  |  | 6. 테스트 & QA | 6일 | 06/04~06/07 | W13 | 미시작
|  |  |  | 7. 배포 & 마무리 | 5일 | 06/08~06/14 | W14 | 미시작
|  |  |  | 합계 | 46일 (병렬→실제 5주) | 05/11~06/14 | W10~W14